黑龙江八一农垦大学与马来西亚精英大学共同举办数据科学与大数据技术专业

中外合作办学项目进展情况汇报

2025年以来，鉴于我校与俄罗斯符拉迪沃斯托克国立大学的中外合作办学项目运行面临困难，国际合作与交流中心在保持与俄方对话的同时，开始积极对外沟通并储备新项目。2025年5月以来，根据教育主管部门陆续出台的各项新规，针对省内办学合作国别结构特点，结合我校办学实际，选定两个马来西亚院校就不同专业进行中外合作办学项目储备。现就与马来西亚精英大学共同举办数据科学与大数据技术专业中外合作办学项目的情况进行汇报。

马来西亚精英大学隶属于马来西亚精英教育集团，是东南亚地区声誉突出的私立高等学府，位于马来西亚首都吉隆坡市区。精英大学课程全部受到马来西亚教育部批准与承认，获马来西亚政府批准向包括中国在内的世界各地招生，中国教育部推荐和教育部留服中心认证的马来西亚大学之一。其共有8大科系、11个学院、1个研究院和7个学习中心；课程内容广泛且多样，涵盖商业、法律、管理、经济、科技、数据分析、社会科学和人文科学的本科课程及研究生课程；开设有21个本科专业、15个硕士专业和4个博士专业；在校学生人数超过10,000人，专任教师600名，其中60多位持有博士学位，多数毕业于世界著名大学，拥有高水准的教育质量。精英大学具有浓厚华裔背景，已持续10年颁发汶川大地震百万美元奖学金（即都江堰奖学金）。根据公开资料显示，该校2025QS亚洲大学排名601-620且逐年提高，综合水平相当于山东农业大学。

经过半年左右的不断对接，2025年10月31日在北京与精英大学中国区代表会面；2025年12月5日两校通过视频会议，进行副校长级别对话，就数据科学与大数据技术专业进行中外合作办学达成初步一致；12月26日两校互换并签署合作备忘录（MOU）；12月6日开始，两校不断进行培养方案及教学大纲的互换与匹配，经信电学院紧密配合现已初步匹配完毕，下一步计划进行联合培养方案的撰写与核定。目前，合作主体协议（需备案至教育部）及补充协议（两校具体合作条款）签署已分别列入两校各自工作计划，新项目申请各项材料准备已制定具体工作时间表（见附件1）。如各项工作能够按计划顺利推进，此项目有望于2026年3月提交教育部进行审批。

根据教育部2025年5月最新政策精神，取消了中外合作办学项目“申报专业至少应有一届毕业生”的限制，因此我校数据科学与大数据技术专业作为新办专业具备申报资格。精英大学地处马来西亚，是东盟重要成员国，从国别上来看有利于我省对外合作多元化的实现，呼应国家相关政策；从学校文化背景来看，学校具有中英双语授课潜力，有利于我校目前学生培养实际；从专业匹配度来看，精英大学专业课程设置科学紧凑，与世界尤其是英联邦国家教学体系接轨完善，有利于我校大数据专业未来发展及延伸。

根据上述汇报，本次会议请各位参会成员就以下事项进行讨论并形成统一意见：

1.就此项目进一步筹备并提交2026年3月教育部审批进行审议；

2.就本项目具体工作推进时间表（见附件1）进行审议；

3.就本项目工作专班人员架构（见附件2）进行审议；

4.就本项目校际协议核心内容（附件3）进行审议。

附件：1.大数据专业中外合作办学项目申报材料准备进

度表

- 工作专班人员架构

- 校际财务协议核心内容

国际合作与交流中心

2026年1月16日