# 附件1.

# 大数据专业中外合作办学项目申报材料准备进度表

| 序号 | 申报材料名称 | 负责部门（按主办重要程度排序） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 请示文件 （红头盖章） | 国合中心、校办 | 2月5日 |
| 2 | 中外合作办学项目申请表 (签字盖章) | 国合中心、二级学院、校办 | 2月5日 |
| 3 | 可行性报告（盖章） | 国合中心、二级学院、其他协同部门、校办 | 2月5日 |
| 4 | 中外合作办学协议（中英文大协议） （签字盖章） | 国合中心、校办 | 2月5日 |
| 5 | 培养方案（中英文）（签字盖章） | 教务处、二级学院、国合中心 | 2月5日 |
| 6 | 1.教材信息表、教材审核情况 2.教师信息表、教师简历、教师资格证明 3.教学大纲 | 二级学院 | 2月5日 |
| 7 | 项目基本设备、设施等条件及证明材料 | 国合中心、二级学院、国资处 | 2月5日 |
| 8 | 事业单位法人资格证书 | 校办 | 2月5日 |
| 9 | 拟颁发的证书实样 | 校办、教务处 | 2月5日 |
| 10 | 1.财务会计管理办法 2.国有资产管理办法 3.财务管理会计帐薄的证明材料 4.项目生均成本测算表 | 财务处、国资处 | 2月5日 |
| 11 | 拟办项目党建实施工作方案 （红头文件） | 组织部、二级学院、校办 | 2月5日 |
| 12 | 中方联合管理委员会人员、项目行政负责人任命文件（联合管理委员会4人为中方人员） | 国合中心、组织部、二级学院、校办 | 2月1日 |
| 13 | 联合管理委员会中方人员简历 | 国合中心、二级学院、校办 | 2月1日 |
| 14 | 项目行政负责人简历、财务人员简历、辅导员人员简历 | 二级学院、财务处 | 2月1日 |  |
| 15 | 校长办公会申报项目的决议文件 | 国合中心、二级学院、校办 | 2月5日 |  |
| 16 | 合作谅解备忘录 （已完成） | 国合中心 | 2月5日 |  |
| 17 | 境外教材选用管理办法 （红头文件） | 教务处 | 2月5日 |  |
| 18 | 中外合作办学项目管理办法 （已完成） | 国合中心 | 2月5日 |  |
| 19 | 中外合作办学学生学籍管理办法 （红头文件） | 教务处 | 2月5日 |  |
| 20 | 聘请国（境）外兼职教师管理办法 （红头文件） | 人事处 | 2月5日 |  |
| 21 | 师德师风建设文件 | 人事处 | 2月5日 |  |
| 22 | 项目生师比计算材料、中方师资配备表 （最后完成即可） | 人事处 | 2月5日 |  |
| 23 | 项目备案信息表 （最后完成即可） | 国合中心 | 2月5日 |  |